## excel-1
Fecha Planeada de FinalizaciÃ³n: | 2016-02-13
Fecha replaneada de FinalizaciÃ³n: | 2016-02-25
Replanned Cost: | 1.933 | (1.93 horas)
VariaciÃ³n del Costo: | 0.15 | (9 minutos debajo de presupuesto)
% VariaciÃ³n del Costo: | 7% | (7% debajo de presupuesto)
Ãndice del Costo de DesempeÃ±o(CPI): | 1.078
VariaciÃ³n del Calendario: | 0 | (0 minutos adelante del calendario)
% VariaciÃ³n del Calendario: | 0% | (0% adelante del calendario)
VariaciÃ³n planeada de duraciÃ³n: | 0 | (0 minutos adelante del calendario)
Ãndice de DesempeÃ±o de Calendario: | 1
Porcentaje Completado: | 100%
Porcentaje Utilizado: | 93%
Ãndice de DesempeÃ±o para Completar: | 0
Factor de Mejoramiento: | -1
PronÃ³stico de Costo: | 1.933 | (1.93 horas)
PronÃ³stico cuanto durarÃ¡ el proyecto: | 18.336 | (2.62 semanas)
Fecha Pronosticada de FinalizaciÃ³n: | 2016-02-25
Proyecto/Tarea | PT | Tiempo | PV | Fecha Planeada | Replaneada | ProyecciÃ³n | Fecha | Dep | %C | %U | VG(EV)
/Proyecto/Tarea Design Thinking | 0.03125 | 0.026389 | 36% | 2016-02-13 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 100% | 84% | 36%
/Proyecto/Primer Corte | 0.055556 | 0.054167 | 64% | 2016-02-13 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 100% | 98% | 64%
De | Para | PT | CPT | CPV | Tiempo | CT | VG
2016-02-23 | 2/233/2016 | 0.83333 | 0.83333 | 100% | 0 | 0.026389 | 0%