## excel
Fecha Planeada de FinalizaciÃ³n: | 2016-02-27
Fecha replaneada de FinalizaciÃ³n: | 2016-02-25
Replanned Cost: | 2.133 | (2.13 horas)
VariaciÃ³n del Costo: | -0.3 | (18 minutos encima de presupuesto)
% VariaciÃ³n del Costo: | -16% | (16% encima de presupuesto)
Ãndice del Costo de DesempeÃ±o(CPI): | 0.859
VariaciÃ³n del Calendario: | 0.658 | (39.5 minutos adelante del calendario)
% VariaciÃ³n del Calendario: | 56% | (56% adelante del calendario)
VariaciÃ³n planeada de duraciÃ³n: | 1.611 | (1.61 dÃ­as adelante del calendario)
Ãndice de DesempeÃ±o de Calendario: | 1.56
Porcentaje Completado: | 100%
Porcentaje Utilizado: | 116%
Ãndice de DesempeÃ±o para Completar: | 0
Factor de Mejoramiento: | -1
PronÃ³stico de Costo: | 2.133 | (2.13 horas)
PronÃ³stico cuanto durarÃ¡ el proyecto: | 4.487 | (4.49 dÃ­as)
Fecha Pronosticada de FinalizaciÃ³n: | 2016-02-25
Proyecto/Tarea | PT | Tiempo | PV | Fecha Planeada | Replaneada | ProyecciÃ³n | Fecha | Dep | %C | %U | VG(EV)
/Proyecto2/IntroducciÃ­on y brief | 0.041667 | 0.035417 | 54.5% | 2016-02-27 | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 2016-02-20 |  | 100% | 85% | 54.5%
/Proyecto2/Perfil | 0.010417 | 0.0055556 | 13.6% | 2016-02-27 | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 2016-02-20 |  | 100% | 53% | 13.6%
/Proyecto2/Negocio actual | 0.020833 | 0.0097222 | 27.3% | 2016-02-27 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 100% | 47% | 27.3%
/Proyecto2/Modelo. | 0.0034722 | 0.038194 | 4.5% | 2016-02-27 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | 100% | 1100% | 4.5%
De | Para | PT | CPT | CPV | Tiempo | CT | VG
2016-02-21 | 2016-02-27 | 0.83333 | 0.83333 | 100% | 0.088889 | 0.088889 | 100%