## Lista De Tareas
Lista De Tareas
Diego
Listar requisitos funcionales
Sosa
Describir casos de uso del sistema
Rudy
Establecer prioridad de casos de uso
Diagrama de casos de uso del sistema
Luisa
Lista requisitos no funcionales, clasificarlos
Koch
Describir actores
Estimacion basada en casos de uso
Cada uno:
Descripcion detalla de al menos un caso de uso

## CMMI-Dev
Velador de CMMI | Rudy
Evaluador de CMMI | Pablo
Desempeño del Grupo
En cuanto a las ares de trabajo el grupo desempeño muy bien. Se enfoco el grupo en el desarrollo de requisitos pues se mantuvo en mente el lograr la ayuda al epidemiologo
al centrarnos en la recoleccion de datos. Consideramos que el desempeño del grupo estuvo en un 85% para esta fase. En cuanto a la gestion de requisistos se logro
obtener esta informacion a traves de la lluvia de ideas con las que se obtuvieron ideas y propuesta sobre esto desempeñando esta area de una buena manera.

## Gestion de Tiempo Grupal
Gestion De Tiempo
Fecha De Inicio | Hora de Inicio | Fecha de Finalizacion | Hora de Finalizacion
2016-03-22 | 14:15 | 2016-04-05 | 13:30
Conclusiones
Efectivamente si se logro terminar la tarea investigativa pero con muy poco tiempo de margen
Debemos planear efectivamente el tiempo de trabajo para evitar trabajar en la ultima hora
Debemos asignar un seguimiento con una persona encargada de lo mismo
Es necesario tener un objetivo realista en tiempo y efectividad, basandonos rigurosamente en este para no desperdiciar tiempo
En general como equipo debemos mejorar nuestro manejo de tiempo, que aunque si ha mejorado aun se necesita mucho mas si se desea aumentar el nivel de madurez
Algunos integrantes no están trabjando a tiempo todo por lo que hay que exigirles que entregen sus tareas a tiempo para evitar trabajar todos a última hora

## Gestiones Individuales
Nombre: | Rudy Garrido
Carne: | 14366
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupcion | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
Segundo Corte | abr 04, 2016 01:13:58 PM | abr 04, 2016 02:43:12 AM | 0 | 89 | Comentario
Nombre: | Pablo Barreno
Carne: | 14159
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupcion | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2016-04-03 | 9:00 PM | 9: 32 PM | 0 | 0:32 | Descripción de Actores | N/A
2016-04-04 | 10:00 AM | 11:07 AM | 0:05 | 1:02 | Descripción de Caso de Uso Modificar Paciente | La tardanza se debió a dudas sobre lo que se debía colocar
2016-04-04 | 7:00 PM | 7:47 PM | 0 | 0:47 | Estimación Costos
Nombre: | Diego Alvarez
Carne: | 14104
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupcion | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2016-04-04 | 800 PM | 8:33 PM | 0 | 0:33 | Escritura de requisitos funcionales | Tardanza debido a que se realizo un cambio en la lista a medio camino
Nombre: | Diego Sosa
Carne: | 14735
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupcion | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2016-03-27 | 19:43 PM | 20:34 PM | 0:15 | 0:51 | Primeros casos de uso | identificarse, ordenar información, notificar
2016-03-30 | 18:50 PM | 19:40 PM | 0:25 | 0:50 | Arreglar casos de uso anteriores y agregar finales
Nombre: | Luisa
Carne: | 14458
Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupcion | Delta Tiempo | Fase | Comentarios
2016-03-14 | mar 14, 2016 8:40 AM |  | 0:00 | 0:20 |  | N/A
|  |  | 0:30 | 1:30 | Cracteristicas
|  |  | 0:00 | 0:25